4면 몰입형 미디어아트

3일 이벤트 구축 계획서

Decision Document — Hardware · Software · Budget

룸 8m × 6m × 4m  /  프로젝터 5대  /  Unity + Spout + MadMapper

3일 이벤트 한정 · 비상설 운영

v1.0  /  2026-05-06  /  곽태진

1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 4면 몰입형 미디어아트 프로젝션 |
| 운영 기간 | 3일 이벤트 (비상설) |
| 관객 동선 | 룸 중앙 바닥에 집결, 정면 주시 |
| 콘텐츠 유형 | Video Texture 기반 영상 + 인터랙티브 파티클 (LiDAR 추적) |
| 해상도 | 면별 1920×1080 (FHD) — 정면 4K UHD 가능 |
| 환경 | 완전 암실 (외광 < 1 lux) |
| 목표 휘도 | 평균 35–60 nit (시네마 ± 박물관 다크 영역) |

주요 결정사항 요약

- 광원: 레이저 (램프 옵션 검토 후 신뢰성·발주 효율 측면에서 레이저로 확정)

- 광량: 5,000–6,000 ANSI 영역 (가성비 + 표현력 균형점)

- 바닥 구성: 천장 마운트 2대, 깊이 분할, 단초점 TR 0.42 사용

- 신호 분배: 단일 PC + DP MST 허브 (FX4 대비 1/14 가격)

- 소프트웨어: MadMapper Pro 월 임대 (3일용, 4만원)

- 운영 추천: 단순 구매 vs 임대 비교 후 결정 (§9 참조)

2. 룸 사양

2.1 치수

| 투영면 | 치수 (W × H) | 면적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정면 (Front) | 8.0 m × 4.0 m | 32.0 m² | 관객 정면 시선축 |
| 좌측면 (Left) | 6.0 m × 4.0 m | 24.0 m² | 룸 깊이 |
| 우측면 (Right) | 6.0 m × 4.0 m | 24.0 m² | 좌측 대칭 |
| 바닥 (Floor) | 8.0 m × 6.0 m | 48.0 m² | 관객 동선 + 인터랙티브 |
| 천장 높이 | 4.0 m | — | 바닥 프로젝터 throw 거리 |
| 총 투영 면적 | — | 128 m² | 프로젝터 5대 분담 |

2.2 면별 throw 요구 분석

| 면 | 면 폭 | 가용 throw 거리 | 필요 TR | 분류 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정면 | 8.0 m | 6.0 m (룸 깊이) | ≤ 0.75 | 단초점 |
| 정면 (setback 1.3m) | 8.0 m | 7.3 m | ≤ 0.91 | 단초점/표준 광각 |
| 정면 (setback 4m) | 8.0 m | 10.0 m | ≤ 1.25 | 일반 줌 |
| 좌·우측 | 6.0 m | 8.0 m (룸 가로) | ≤ 1.33 | 일반 줌 |
| 바닥 (분할 2대) | 8.0 m × 3.5 m | 4.0 m (천장) | ≤ 0.50 | 단초점 |

핵심  측면은 일반 줌으로 충분, 정면은 setback 1–4m 활용 시 단초점/일반 줌 모두 가능, 바닥은 4m 천장 한계로 단초점 필수.

3. 프로젝터 선정

3.1 선정 기준

- 단가 500만원 이하 / 1대

- 광량 5,000–8,000 ANSI

- 광원: 레이저 (20,000h+ 수명)

- 해상도: FHD 또는 WUXGA (정면은 4K UHD 권장)

- 렌즈시프트 또는 줌으로 마운트 자유도 확보

3.2 측면용 후보 (TR 1.13–1.36, 6m × 4m)

| 모델 | 단가 | 패널 | 해상도 | ANSI | TR (100"/거리) | 렌즈시프트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 옵토마 OKF-26 | 145만 | DLP | FHD | 5,000 | 1.13 (2.5m) | – |
| 뷰소닉 LS740HD | 138만 | DLP | FHD | 5,000 | 1.13 (2.5m) | – |
| 로리 CL331U | 159만 | 3LCD | WUXGA | 5,000 | 1.36 (3.0m) | – |
| LG ProBeam BF50RG | 235만 | DLP | WUXGA | 5,000 | 1.30 (2.88m) | ✓ V±50% |
| 프로젝터매니아 PJM6000L | 250만 | 3LCD | WUXGA | 6,000 | 1.10 (2.44m) | ✓ |

측면 권장 — LG ProBeam BF50RG

- 렌즈시프트로 마운트 자유도 확보 (V±50%/H±20%)

- LG 통일 시 색재현 일관성 ↑

- 8.4kg, 천장 마운트 부담 적음

- 대안: OKF-26 (145만, 가성비 ↑) / PJM6000L (250만, 광량 ↑ 6000 ANSI)

3.3 정면용 후보 (TR 0.91–1.10, 8m × 4m, setback 1–3m)

| 모델 | 단가 | 패널 | 해상도 | ANSI | TR / 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG ProBeam BU53RG | 318만 | DLP | 4K UHD | 5,000 | 0.91 / 렌즈시프트 + 와핑 내장 |
| LG ProBeam BU60RG | 390만 | DLP | 4K UHD | 6,000 | 1.0–1.6 zoom / 렌즈시프트 + 와핑 |
| 프로젝터매니아 PJM6000L | 250만 | 3LCD | WUXGA | 6,000 | 1.10 (setback 2.8m 필요) |

정면 권장 — LG ProBeam BU53RG 또는 BU60RG

- BU53RG (318만): 4K UHD + TR 0.91 + 와핑 내장 → setback 1.3m로 8m 폭 커버. 가성비 베스트.

- BU60RG (390만): 6,000 ANSI + 1.6× 줌으로 setback 0–4.8m 자유 정합. 운영 자유도 ↑.

- 4K UHD 우위: 정면 8m 풀 폭(361인치) 사용 시 픽셀 밀도 2.08mm로 FHD(4.17mm) 대비 2배 → 한계 초과 영향 무력화.

3.4 바닥용 후보 (TR ≤ 0.50, 8m × 3.5m × 2대)

| 모델 | 단가 | 패널 | 해상도 | ANSI | TR / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 로리 LU-500UST | 347만 | 3LCD | WUXGA | 5,000 | 0.42 (0.93m) / ⭐ 유일 합리 옵션 |
| 뷰소닉 LS832WU | 360만 | DLP | WUXGA | 5,000 | 0.17 — 4m 천장 부적합 (24m 폭 초과) |
| 캐논 CLP-LP501UST | 185만 | LCD | WUXGA | 5,000 | 0.226 — 4m 천장 부적합 |
| 시밀러 TGF500UST | 389만 | DLP | FHD | 5,000 | 0.25 — 4m 천장 부적합 |

바닥 권장 — 로리 LU-500UST 2대

- 4m 천장에서 TR 0.42로 9.5m × 5.8m 이미지 → 사용 영역 8m × 3.5m + 1m 오버랩

- 3LCD라 색 균일도·색재현 우수 (DLP 컬러휠 무지개 효과 없음)

- 500만 이하 + 4m 천장 매칭 가능한 단초점 옵션은 사실상 본 모델 단일

대안 검토  바닥만 임대(3일 약 100–200만/2대)도 합리적. 임대 시 Optoma ZU506TST(TR 0.5) 등 더 적합한 모델 사용 가능.

4. 프로젝터 시나리오별 BOM

4.1 A안 — 가성비 (1,302만)

| 위치 | 모델 | 단가 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 좌·우측 | 옵토마 OKF-26 | 145만 | 2 | 290만 |
| 정면 | LG ProBeam BU53RG | 318만 | 1 | 318만 |
| 바닥 | 로리 LU-500UST | 347만 | 2 | 694만 |
| 합계 |  |  |  | 1,302만원 |

- 정면이 콘텐츠 핵심, 측면은 분위기 조성으로 활용 시 적합

- OKF-26은 렌즈시프트 미지원 → 마운트 정밀 시공 필요

4.2 B안 — 균형 (1,482만, LG 통일) ⭐ 권장

| 위치 | 모델 | 단가 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 좌·우측 | LG ProBeam BF50RG | 235만 | 2 | 470만 |
| 정면 | LG ProBeam BU53RG | 318만 | 1 | 318만 |
| 바닥 | 로리 LU-500UST | 347만 | 2 | 694만 |
| 합계 |  |  |  | 1,482만원 |

- LG ProBeam 시리즈 통일 → 색감·감마·UI 일관성

- 정면 4K UHD + 와핑 내장 + 측면 렌즈시프트 → 캘리브레이션 간소

- 운영·유지보수 부담 최소

4.3 C안 — 광량 우선 (1,554만, 정면 6,000 ANSI)

| 위치 | 모델 | 단가 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 좌·우측 | LG ProBeam BF50RG | 235만 | 2 | 470만 |
| 정면 | LG ProBeam BU60RG | 390만 | 1 | 390만 |
| 바닥 | 로리 LU-500UST | 347만 | 2 | 694만 |
| 합계 |  |  |  | 1,554만원 |

- 정면 6,000 ANSI로 흰색·하이라이트 임팩트 강화

- 1.6× 줌으로 setback 0–4.8m 자유 정합

- 외광 견고성 + 콘텐츠 디렉션 다양성 우선 시 권장

5. 영상 신호 분배

5.1 신호 흐름

Unity (5채널 RenderTexture) → KlakSpout → MadMapper Pro (워핑 + 마스킹 + 엣지블렌딩) → GPU 4 출력 + MST 1→2 분기 = 프로젝터 5대

5.2 GPU 출력 토폴로지

| GPU 출력 | 연결 대상 | 신호 형식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP1 | 정면 프로젝터 (PJ-F) | 1920×1080 → HDMI | 광 HDMI 15m |
| DP2 | 좌측 프로젝터 (PJ-L) | 1920×1080 → HDMI | 광 HDMI 10m |
| DP3 | 우측 프로젝터 (PJ-R) | 1920×1080 → HDMI | 광 HDMI 10m |
| DP4 (또는 HDMI) | MST 허브 입력 | DP 1.4 | MST 1→2 분기 |
| MST OUT 1 | 바닥 A 프로젝터 (PJ-FL1) | 1920×1080 → HDMI | 광 HDMI 8m |
| MST OUT 2 | 바닥 B 프로젝터 (PJ-FL2) | 1920×1080 → HDMI | 광 HDMI 8m |

6.3 5번째 출력 옵션 비교

| 옵션 | 단가 | 신뢰도 | 복잡도 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP MST 허브 | 15–25만 | 높음 | 낮음 | ⭐ 베스트 (가성비) |
| Datapath FX4 신품 | 250–300만 | 매우 높음 | 낮음 | 오버스펙 (영구 자산화 시) |
| Datapath FX4 임대 (3일) | 15–30만 | 매우 높음 | 낮음 | 안정성 우선 시 |
| Matrox QuadHead2Go | 150–200만 | 높음 | 낮음 | FX4 동급 |
| 듀얼 GPU (RTX 4060 추가) | 70–100만 | 중간 | 중간 | 동기 위험 (페어 분리 필수) |

MST 허브 권장 이유  단일 GPU 처리 → 동기 보장, 가격 1/10–1/14, 기능 동일. 사전 1주 호환성 검증 권장.

6.4 엣지블렌딩 — 디지털 vs 물리

- MadMapper는 두 Surface를 *별개*로 다룸 (단일 큰 캔버스 페이드 아님)

- 각 Surface의 *끝 가장자리*에 그라디언트 적용

- Surface 경계(픽셀 1920)는 자연스러운 분할 지점 → MST/FX4가 이 위치에서 자르면 그라디언트 손상 없음

- "오버랩"은 *물리 공간*에서만 발생 — 두 프로젝터 빔이 실제로 1m 영역에서 겹쳐 합산

7. 소프트웨어 스택

7.1 핵심 소프트웨어

| 소프트웨어 | 버전 | 라이선스 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows 11 Pro | 23H2 이상 | 정품 1식 | 운영 OS |
| Unity | 2022.3 LTS 또는 6 LTS | Pro 구독 | 콘텐츠 렌더링 (5채널 카메라) |
| MadMapper Pro | 5.x | 월 임대 €25 (4만) | 워핑 + 마스킹 + 엣지블렌딩 |
| KlakSpout | v0.6+ | 오픈소스 | Unity → Spout 송출 |
| TouchDesigner Commercial | 2023.x+ | 상용 1식 | LiDAR 융합 + OSC 송출 |
| extOSC (Unity) | 최신 | 오픈소스 | OSC 수신 |
| NVIDIA Studio Driver | 최신 | 무료 | 안정 드라이버 |

7.2 워핑/블렌딩 도구 비교

| 도구 | 엣지블렌딩 | 워핑 | 마스크 | Spout / 단가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MadMapper Pro | ✓ | 4-corner + Mesh | ✓ | ✓ / 월 임대 4만 ⭐ |
| Resolume Arena | ✓ | 4-corner + Mesh | ✓ | ✓ / 영구 140만 |
| HeavyM Studio | △ (제한적) | 4-corner | ✓ | ✓ / 영구 45만 |
| TouchDesigner | ✓ | ✓ (Node 기반) | ✓ | ✓ / 상용 280만 |
| Watchout 7 | ✓ (산업급) | ✓ | ✓ | △ / 영구 600만+ |

MadMapper 선정 근거 — 개조식

- Spout 입력 무제한 → Unity 5채널 동시 수신

- Surface 5개 독립 워핑/마스크/블렌딩 통합

- 월 임대 €25(4만)로 3일 이벤트 한정 가성비 최고 (영구 85만 대비 95% 절약)

- 한국 미디어아트 업계 표준 — 캘리브레이션 외주 시 친숙한 기사 풍부

- 단일 PC 운영 시 안정성 검증된 워크플로우

8. 케이블 및 부속품

8.1 영상 신호 케이블

| 구간 | 신호 | 권장 케이블 | 길이 | 단가 (개당) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC ↔ PJ-F (정면) | HDMI 2.0 | Lindy Optic Fiber HDMI | 15m | 약 8만 |
| PC ↔ PJ-L (좌) | HDMI 2.0 | Lindy Optic Fiber HDMI | 10m | 약 5만 |
| PC ↔ PJ-R (우) | HDMI 2.0 | Lindy Optic Fiber HDMI | 10m | 약 5만 |
| PC ↔ MST | DP 1.4 | Club3D 액티브 DP | 1.5m | 약 3만 |
| MST ↔ PJ-FL1 (바닥) | HDMI 2.0 | Lindy Optic Fiber HDMI | 8m | 약 5만 |
| MST ↔ PJ-FL2 (바닥) | HDMI 2.0 | Lindy Optic Fiber HDMI | 8m | 약 5만 |

8.2 네트워크 / PoE (LiDAR)

| 구간 | 케이블 | 길이 | 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| PoE 스위치 ↔ LiDAR1 | Cat6A STP | 20m | 약 1.5만 |
| PoE 스위치 ↔ LiDAR2 | Cat6A STP | 20m | 약 1.5만 |
| PoE 스위치 ↔ PC | Cat6A STP | 5m | 약 0.5만 |

8.3 전력 / 보호

| 항목 | 모델 | 수량 | 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS | APC Smart-UPS 1500VA | 1 | 약 35만 |
| EMI 필터 멀티탭 | 6구 220V/16A | 5 | 약 5만 |
| 안전 와이어 (스틸) | SWL 50kg | 5 | 약 2만 |

8.4 부속품 합계

- 영상 케이블 합계: 약 36만

- 네트워크 케이블 합계: 약 3.5만

- 전력/보호 합계: 약 42만

- 부속품 총합: 약 81만

9. 광량 / 광학 분석

9.1 면별 광량 시뮬레이션

| 프로젝터 ANSI | 정면 32m² lux/nit | 측면 24m² lux/nit | 바닥 (1대) lux/nit | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,500 | 76 / 24 | 95 / 30 | 71 / 23 | 시네마 절반 — 다크 콘텐츠만 |
| 5,000 | 109 / 35 | 138 / 44 | 102 / 32 | 시네마 70% — 박물관 다크 |
| 6,000 (BU60RG) | 131 / 42 | 165 / 53 | – | 시네마 88% — 권장 영역 |
| 7,000 | 153 / 49 | 192 / 61 | 143 / 45 | 시네마 102% — 표현 자유 ↑ |
| 12,000 | 263 / 84 | 330 / 105 | 245 / 78 | 오버스펙 (전시급) |

판단  5,000 ANSI(시네마 70%)부터 박물관 다크 전시 영역. 본 프로젝트 평균 35–45 nit 확보 가능 — 본 콘텐츠(인터랙티브 파티클)에 충분.

9.2 인체공학적 시감

| 휘도 영역 | 동공 직경 | 채도 인지 | 시감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10–24 nit | 3.1–3.6mm | 55–75% | 약간 어두움 (시네마 미만) |
| 30–50 nit | 2.7–3.0mm | 75–88% | 편안 + 박물관 다크 영역 |
| 50–100 nit | 2.4–2.7mm | 88–95% | 거실 TV 수준 |
| 100–300 nit | 2.0–2.4mm | 95–100% | 전시급 + 풀 채도 |

9.3 300인치 한계 검증

| 투영면 | 실 이미지 인치 | 한계 대비 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정면 (8m × 4.5m, 16:9) | 361" | +20% | 경미한 코너 소프트, 4K UHD로 보정 |
| 측면 (6m × 3.4m, 16:9 inscribed) | 271" | OK ✓ | 안전권 |
| 측면 (7.1m × 4m, 16:9 fit) | 321" | +7% | 실용상 무리 없음 |
| 바닥 풀 이미지 (9.5m × 5.8m) | 442" | +47% | 코너 명백히 흐림 |
| 바닥 사용 영역 (8m × 3.5m) | 344" | +15% | 미세한 코너 소프트 (수용 가능) |

9.4 콘텐츠 마스킹 전략 (바닥 가장자리 처리)

- Soft Mask (가장자리 페이드): Unity RenderTexture에 ramp mask 적용. 외측 0.3m 점진적 페이드. 광학 코너 소프트 + 마스크 페이드 자연 결합.

- Edge Vignette: 광학 1/d² 효과로 가장자리 25% 어두움 → 콘텐츠 자체를 vignette 디자인으로 일체화.

- 1m 오버랩 자연 보정: 두 프로젝터 중첩부 → 한쪽 코너 소프트는 다른 쪽 중심 선예도가 보충.

10. 임대 vs 구매 의사결정

10.1 비용 비교 (3일 이벤트)

| 항목 | 임대 (3일) | 구매 (B안 1,482만) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝터 5대 | 약 1,000–1,500만 | 1,482만 | 임대 = 풀세트 + 설치 포함 |
| 마운트·케이블·콘솔 | 포함 | + 약 81만 | 구매 시 별도 |
| 설치/철거 인건비 | 포함 | + 약 100–300만 | 구매 시 외주 또는 자체 |
| 캘리브레이션 | 포함 (전문기사) | + 약 100–200만 | 구매 시 외주 권장 |
| MadMapper | 임대사 제공 가능 | + 4만 (월 임대) | 구매 시 본인 부담 |
| 직접 비용 (3일 한정) | 약 1,200–1,500만 | 약 1,800–2,100만 |  |
| 행사 종료 후 | 반환 (잔존가치 0) | 5대 보유 → 중고 매각 50–60% | 구매는 약 750–900만 회수 |
| 실비 (매각 환산) | 약 1,200–1,500만 | 약 900–1,200만 |  |

10.2 의사결정 가이드

| 시나리오 | 권장 |
| --- | --- |
| 단발 3일, 향후 사용 0% | ⭐ 임대 — 인건비·캘리브레이션 부담 0 |
| 3일 + 향후 1–2회 가능성 | 구매 + 매각 (약 900만 실비, 임대 대비 절감) |
| 상설 운영 또는 정기 이벤트 | 구매 (자산화) |
| 예산 1,200만 이하 압축 | 임대 견적 우선 |
| 관리 인력 부족 / 안정성 최우선 | ⭐ 임대 (전문기사 포함) |

11. 최종 BOM 및 예산 (B안 권장 기준)

11.1 전체 합계

| 분류 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝터 5대 (B안) | BF50RG × 2 + BU53RG × 1 + LU-500UST × 2 | 1,482만 |
| Show PC (5060 Ti 16GB) | 14700F + DDR5-5600 32GB + 5060 Ti 16GB + ... | 240만 |
| MST 허브 | Cable Matters DP 1.4 MST 1→2 | 18만 (PC BOM 포함) |
| 영상 케이블 | 광 HDMI × 5 + DP 1m | 약 36만 |
| 네트워크 케이블 | Cat6A × 3 | 약 3.5만 |
| 전력 / UPS | APC 1500VA + 멀티탭 + 안전와이어 | 약 42만 |
| MadMapper Pro 월 임대 | €25 (3일용) | 약 4만 |
| LiDAR (POE F1) × 2 | POE LiDAR + PoE 스위치 | 약 250–350만 (별도) |
| 프로젝터 마운트 | 천장 마운트 5식 | 약 100–150만 (별도) |
| PC + 부속품 + 소프트웨어 |  | 약 326만 |
| 프로젝터 포함 합계 |  | 약 1,808만 |
| LiDAR + 마운트 포함 총합 |  | 약 2,200–2,300만 |

11.2 시나리오별 비교

| 시나리오 | 프로젝터 | PC + 부속품 | 총 PC+프로젝터 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A안 (가성비) | 1,302만 | 326만 | 1,628만 | 예산 절감 |
| B안 (균형) ⭐ | 1,482만 | 326만 | 1,808만 | 권장 |
| C안 (광량 우선) | 1,554만 | 326만 | 1,880만 | 광량 마진 ↑ |
| 임대 (3일) | 1,200–1,500만 | 326만 (PC 그대로) | 1,526–1,826만 | 단발성 안전 |

12. 캘리브레이션 절차

12.1 단계별 절차 (개조식)

- PC 부팅 → 5개 디스플레이 모두 인식 확인 (NVIDIA 제어판)

- MadMapper에서 5개 Spout 입력 + 5개 Surface 생성

- 각 Surface를 해당 디스플레이에 매핑 (바닥 2대는 단일 디스플레이 좌·우 배치)

- 테스트 패턴 송출 → 면별 4-corner 워핑으로 코너 정합 (1mm 단위)

- 바닥 엣지블렌딩 — 1m 오버랩, 감마 곡선 2.2, 블랙 레벨 0.05–0.1

- 정면 마스킹 — 8m × 4.5m 이미지 중 천장/바닥 0.25m씩 마스킹

- 측면 마스킹 — 코너 정리

- 바닥 Soft Mask — 외측 0.3m 페이드 (Unity 측 또는 MadMapper Alpha Mask)

- 휘도 측정 — 면당 9포인트, 평균 ±15%, 균일도 > 0.65

- 색온도 매칭 — D65 기준, 면 간 ΔE < 5

- LiDAR 좌표 정합 — TouchDesigner에서 affine 변환, Unity 좌표와 매칭

- 실 콘텐츠 풀 플레이 8시간 무중단 테스트

12.2 검수 기준

| 항목 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 면별 4-corner 정합 오차 | < 5 mm | 실측 줄자 + MadMapper |
| 바닥 오버랩 정밀도 | < 2 mm | 체커 패턴 시각 검수 |
| 엣지블렌딩 평활성 | 시각적 이음새 없음 | 50% 그레이 송출 시 밴딩 확인 |
| 면별 평균 휘도 | 목표 ±15% | 휘도계 9포인트 |
| 색온도 매칭 | ΔE < 5 | X-Rite i1Display |
| 균일도 (min/avg) | > 0.65 | 면당 9–25포인트 |
| Unity 프레임레이트 | 60fps 안정 (드롭 < 1%) | Unity Profiler |
| GPU 온도 (8h) | < 80°C | HWMonitor |
| LiDAR 좌표 오차 | < 10 cm | 디버그 마커 vs 실 위치 |
| OSC 통신 지연 | < 50 ms | Wireshark or 자체 ping |

13. 트러블슈팅 빠른 가이드

| 증상 | 1차 조치 |
| --- | --- |
| 1대 프로젝터 신호 없음 | 광 HDMI 케이블 점검 → MadMapper 디스플레이 인식 확인 → GPU 출력 점검 → 프로젝터 입력 소스 변경 |
| 바닥 2대 색이 다름 | MadMapper 색보정 슬라이더 → 프로젝터 OSD 컬러 모드 동일 확인 |
| 엣지블렌딩 중앙에 줄이 보임 | 감마 곡선 1.8↔2.2 토글 → 오버랩 폭 ±0.2m 미세조정 |
| 바닥 콘텐츠 가장자리 흐림 | 예상된 광학 한계 (300인치 +15%) — Soft Mask 페이드 0.3m로 가림 |
| LiDAR 좌표 튐 | PoE 케이블 점검 → TouchDesigner Smoothing 0.2 → 0.4 상향 → 한쪽 LiDAR만으로 폴백 |
| Unity 프레임 드롭 50fps↓ | GPU 온도 점검 → 파티클 카운트 줄이기 → MSAA 4x → 2x → 후처리 비활성 |
| MST 허브에서 5번째 디스플레이 인식 안 됨 | DP 1.4 케이블 (액티브) 사용 확인 → MST 펌웨어 업데이트 → DP1.4 강제 모드 활성 |
| 전체 정전 후 복구 | UPS → PC 자동 부팅 → 자동 시작 스크립트 → 캘리브레이션 프리셋 자동 로드 |
| MadMapper Surface 설정 잃어버림 | 시나리오 파일(.mad) 백업에서 복원 — 하루 1회 백업 자동화 |
| 색온도 면별 불일치 | 면별 OSD에서 색온도 6500K 통일 → MadMapper 컬러 보정 미세조정 |

14. 운영 체크리스트

14.1 D-7 ~ D-3 (사전 준비)

- PC 8시간 스트레스 테스트 — GPU/CPU 온도 < 80°C, 60fps 유지

- MadMapper Pro 월 임대 활성 (Spout/Output/Surface 모두 동작 확인)

- MST 허브 호환성 검증 — 5채널 모두 OS 인식

- LiDAR ↔ TouchDesigner ↔ Unity OSC 정합 사전 테스트

- 콘텐츠 백업 — 외장 SSD에 미디어 + 프로젝트 파일

- 비상 노트북 준비 (F 모델 GPU 장애 대응)

14.2 D-2 ~ D-1 (현장 셋업)

- 프로젝터 5대 마운트 + 안전 와이어

- 전원·신호 케이블 결선 + 라벨링

- LiDAR 2대 코너 배치 (좌후/우전 대각)

- PC + UPS + PoE 스위치 콘솔 정리

- §12 캘리브레이션 절차 1–11 단계 완료

- §12.2 검수 기준 모두 통과

- 실 콘텐츠 8h 무중단 리허설

14.3 D-Day 1, 2, 3 (운영)

- 오픈 30분 전: PC 부팅 → 자동 시작 스크립트 → MadMapper/Unity 정상 가동 확인

- 운영 중: GPU 온도 + 프레임레이트 모니터링 (NDI 미러로 관제)

- 점심·저녁 시간 활용 → MST 허브 + 프로젝터 정렬 점검 (MadMapper 그리드 패턴)

- 마감 시: Unity·MadMapper 종료 → PC 셧다운 → 프로젝터 2분 쿨다운 후 셧다운

14.4 행사 종료 후

- 장비 분해 + 케이블 라벨 정리 + 보관

- PC + 프로젝터 5대 중고 매각 검토 (B안 기준 약 750–900만 회수 예상)

- MadMapper 시나리오 파일 .mad 보관 (재사용 가능)

- 운영 로그 정리 — 장애 사례, 캘리브레이션 데이터, 콘텐츠 평가

15. 부록

15.1 결정 의사록

| 항목 | 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 광원 | 레이저 | 램프 DLP 5000안시 옵션 부족 + 신뢰성 |
| 광량 | 5,000–6,000 ANSI | 시네마 70–88%, 박물관 다크 전시 |
| 바닥 구성 | 천장 마운트 2대 (깊이 분할) | 4m 천장 한계, TR 0.42 매칭 |
| 패널 | DLP (벽) + 3LCD (바닥) | 바닥 3LCD = 컬러휠 무지개 효과 회피 |
| 해상도 | 면별 1080p, 정면 4K UHD | 픽셀 밀도 + 4K 와핑 효과 |
| 신호 분배 | DP MST 허브 | FX4 대비 1/14 가격 + 동기 보장 |
| 소프트웨어 | MadMapper Pro 월 임대 | €25/월 = 영구 95% 절약 |
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB | VRAM 16GB + 180W + 신형 Blackwell |
| PC CPU | 14700F (벌크) | iGPU 미필요, 비용 절감 |
| 시나리오 | B안 (LG 통일) | 색감 일관성 + 캘리브레이션 간소 |

15.2 미해결 / 결정 필요 항목

- 정면 setback 거리 확정 (1m / 2m / 4m)

- 바닥 LU-500UST 구매 vs 임대 (Optoma ZU506TST 임대 검토)

- GPU 5060 Ti vs 5070 Ti (콘텐츠 무게 결정 후 확정)

- LiDAR POE F1 모델 정식 발주처 (국내 유통사 확인)

- MadMapper 영구 vs 월 임대 (향후 활용 가능성 30%+ 시 영구)

15.3 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-06 | 곽태진 | 초판 발행 (3일 이벤트 전용) |