4면 몰입형 미디어아트

프로젝션 시스템 구축 가이드

Hardware · Software · Calibration · Operation

룸 사양 · 정면 8.0m × 4.0m / 측면 6.0m × 4.0m / 바닥 8.0m × 6.0m

프로젝터 5대 (정면 1, 좌측 1, 우측 1, 바닥 2)

Unity + Spout + MadMapper + LiDAR Interaction

문서 v1.0  /  발행일 2026-05-06  /  작성: 곽태진

# 1. 문서 사용 안내

이 문서는 4면 몰입형 미디어아트 프로젝션 룸의 물리적·소프트웨어적 구축에 필요한 모든 결정 사항과 절차를 담은 종합 가이드다. 하드웨어 시공팀, 콘텐츠 개발자(Unity), 영상 제작자, 운영팀이 단일 레퍼런스로 사용한다.

### 대상 독자별 권장 읽기 순서

| 역할 | 먼저 봐야 할 섹션 |
| --- | --- |
| 시공·하드웨어 PM | §2 공간 분석 → §4 프로젝터 배치 → §6 마운트 → §8 케이블 → §14 구축 절차 |
| 콘텐츠/Unity 개발자 | §2 공간 분석 → §10 PC 사양 → §11 LiDAR → §12 소프트웨어 → §15 캘리브레이션 |
| 영상 제작자 | §2 공간 분석 → §4 프로젝터 배치 → §13 콘텐츠 캔버스 가이드 → §15 캘리브레이션 |
| 운영·전시 PM | §3 시스템 토폴로지 → §16 운영/유지보수 → §17 BOM |

표기 약속  모든 치수는 cm 또는 m 단위로 명시된다. 좌표계는 룸 중앙 바닥을 원점, +X는 우측(정면을 바라봤을 때), +Y는 위(천장 방향), +Z는 정면 방향으로 한다. 프로젝터 사양에서 "lm"은 ANSI 루멘 기준이다.

# 2. 공간 분석 및 설계 전제

## 2.1 룸 치수 정리

| 투영면 | 치수 (W × H) | 면적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정면 (Front) | 8.0 m × 4.0 m | 32.0 m² | 관객 정면 — 콘텐츠의 메인 시선축 |
| 좌측면 (Left) | 6.0 m × 4.0 m | 24.0 m² | 룸 깊이 방향, 정면을 바라볼 때 좌측 |
| 우측면 (Right) | 6.0 m × 4.0 m | 24.0 m² | 좌측과 대칭 |
| 바닥 (Floor) | 8.0 m × 6.0 m | 48.0 m² | 관객 동선 + 인터랙티브 영역, 영상 합성 2대 |
| 천장 높이 | 4.0 m | — | 프로젝터 마운트 가능 한계 높이 |
| 총 투영 면적 | — | 128.0 m² | 5개 프로젝터 분담 |

## 2.2 영상 출력 사양

- 각 프로젝터 출력 해상도: 1920 × 1080 px @ 60 Hz

- 총 영상 출력 채널: 5채널 (정면 1, 좌측 1, 우측 1, 바닥 2)

- 총 픽셀 수: 5 × 2,073,600 = 약 10.4M pixel — RTX 4080급 단일 GPU로 충분히 합성/출력 가능

- 바닥 2대는 단일 가상 캔버스(3840 × 1080 또는 3840 × 1080@30 over-twin)로 묶어 콘텐츠 일체화

- 프레임 동기: 모든 프로젝터 동일 PC GPU에서 출력 → Genlock 없이도 vsync 일치

## 2.3 환경 전제

- 완전 암실(주변광 < 5 lux), 벽·천장은 무광 검정으로 마감

- 관객 동선: 룸 중앙(8m × 6m 바닥의 중심부)에서 정면을 바라보며 감상

- 관객 평균 인원: 5–20명 동시 입장 가정. 평균 위치는 룸 중심 ± 1.5m

- 전원: 단상 220V/16A 회로 최소 3계통 분리 (프로젝터 5대 + PC + LiDAR/네트워크)

- 공조: 천장 마운트 프로젝터는 발열량이 크므로 환기/에어컨 연동 필수

# 3. 시스템 토폴로지

## 3.1 신호 흐름 개요

Unity가 5개 면의 콘텐츠를 GPU에서 렌더링 → Spout으로 MadMapper에 전달 → MadMapper가 면별 워핑/엣지 블렌딩을 수행한 뒤 5개 디스플레이 출력으로 분배 → 그 중 바닥 1채널(3840×1080)은 Datapath FX4로 분할되어 바닥 프로젝터 2대에 전송된다. LiDAR 2대는 별도 네트워크로 PC에 직결되며, TouchDesigner(또는 Unity 직접 처리)에서 좌표를 추출해 OSC로 Unity에 주입한다.

### 블록 다이어그램 (텍스트)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

      │  Show PC (Windows 11 Pro, RTX 4080+)                                    │

      │  ┌──────────────────┐    Spout      ┌──────────────────┐                │

      │  │  Unity 2022 LTS  │ ───────────▶  │   MadMapper 5    │                │

      │  │  · Video Tex     │  (5 stream)   │  · Warping       │                │

      │  │  · Particle FX   │               │  · Edge Blend    │                │

      │  │  · OSC Receiver  │               │  · Color Match   │                │

      │  └────────▲─────────┘               └─────┬────────────┘                │

      │           │ OSC                            │ DP/HDMI ×4                 │

      │  ┌────────┴─────────┐                      │                            │

      │  │  TouchDesigner   │                      ▼                            │

      │  │  (LiDAR fusion)  │             ┌──────────────────┐                  │

      │  └────────▲─────────┘             │  GPU outputs     │                  │

      │           │ TCP/UDP               │  DP1 DP2 DP3 DP4 │                  │

      │           │                       └─┬───┬───┬────┬───┘                  │

      └───────────┼─────────────────────────┼───┼───┼────┼──────────────────────┘

                  │                         │   │   │    │

             PoE Switch                  Front Left Right Floor (3840×1080)

             │     │                       │   │   │    │

         LiDAR1 LiDAR2                     │   │   │    ▼

         (PoE F1) (PoE F1)                 │   │   │  ┌─────────────────┐

                                           │   │   │  │ Datapath FX4    │

                                           │   │   │  │ 1×4K → 2×1080p  │

                                           │   │   │  └──┬───────────┬──┘

                                           ▼   ▼   ▼     ▼           ▼

                                         PJ-F PJ-L PJ-R PJ-FL1     PJ-FL2

                                        (정면)(좌)(우)  (바닥A)    (바닥B)

# 4. 프로젝터 배치 및 사양

## 4.1 배치 권장안

관객이 룸 중앙에 서서 정면을 바라보는 시나리오를 기본으로, 그림자가 시야 정면에 떨어지지 않고 관객 발 아래·뒤로 떨어지도록 광원 위치를 설계한다. 5대 모두 천장 마운트 단초점/초단초점 조합을 권장한다.

| 프로젝터 | 대상 면 | 마운트 위치 | Throw Ratio (목표) | 권장 렌즈/특성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ-F (정면) | 정면 8m × 4m | 천장, 룸 후벽 인접 (z = +2.6m, y = 3.7m) | 0.65–0.85 : 1 | 단초점 줌 렌즈 (ET-DLE085 등) |
| PJ-L (좌) | 좌측면 6m × 4m | 천장, 룸 우측 상부 (x = +3.6m, y = 3.7m) | 0.95–1.30 : 1 | 표준 단초점 줌 |
| PJ-R (우) | 우측면 6m × 4m | 천장, 룸 좌측 상부 (x = −3.6m, y = 3.7m) | 0.95–1.30 : 1 | PJ-L과 동일 모델 |
| PJ-FL1 (바닥) | 바닥 절반 (z = −3 ~ +0.5m) | 천장, 룸 후방 (z = −2.5m, y = 3.8m) | 0.55–0.75 : 1 | 초단초점 또는 단초점 + 광각 렌즈 |
| PJ-FL2 (바닥) | 바닥 절반 (z = −0.5 ~ +3m) | 천장, 룸 전방 (z = +2.5m, y = 3.8m) | 0.55–0.75 : 1 | PJ-FL1과 동일 |

## 4.2 바닥 분할 전략

바닥은 8m × 6m로 단일 프로젝터로 커버하기에는 단초점 렌즈로도 부담스럽고, 관객 그림자 회피를 위해 2대 분할이 합리적이다. 분할 방향은 룸 깊이 방향(z축)으로 하고 중앙에서 약 1m 폭으로 오버랩(엣지 블렌딩) 시킨다.

- 분할 축: 룸 깊이(z축)를 절반으로 분할 — 각 프로젝터가 8m × 3m + 0.5m 오버랩 = 8m × 3.5m 커버

- 오버랩 폭: 1.0 m (엣지 블렌딩 영역). 그림자 자기보정과 색 균일도 안정화에 필요

- 광원 위치: 바닥 프로젝터를 룸 전·후방 천장에 배치하면 광선이 측면에서 비스듬히 입사 → 관객 발 그림자가 정면 시야가 아닌 발 아래로 짧게 형성

- 대안 (예산 여유 시): 바닥 4대 (2×2 그리드) 구성 시 그림자가 거의 사라지지만, 콘텐츠 합성 복잡도와 비용이 1.7배 이상 증가

## 4.3 권장 프로젝터 모델

레이저 광원 + WUXGA(1920×1200, 16:10) 해상도 모델을 추천한다. 16:9 출력으로 마스킹해도 무방하며 16:10은 바닥(4:3 근접) 커버에 유리하다. 라이브러리 스왑(렌즈 교체)이 가능한 모델을 고를 것.

| 용도 | 추천 모델 (1순위) | 광량 | 광원 수명 | 대안 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 벽면 3대 공통 | Panasonic PT-RZ12KU | 12,000 lm | 20,000h | Epson Pro L1505UH(12,000 lm), Christie DWU960-iS |
| 바닥 2대 | Panasonic PT-RZ970JL | 10,000 lm | 20,000h | NEC PA1004UL, Optoma ZK1050 |
| 예산형 대안 | Optoma ZU1100 | 11,000 lm | 20,000h | 단가 ↓ but 색재현·블랙레벨 약간 떨어짐 |
| 프리미엄 대안 | Barco F90-W13 / Christie 4K7-HS | 13,000 lm+ | 20,000h | 4K 네이티브 — 향후 4K 확장 대비 시 |

## 4.4 광량 산정 근거

완전 암실 + 무광 화이트 스크린(게인 1.0) 기준으로 미디어아트의 적정 휘도를 100–150 nit(약 314–471 lux)로 잡는다. 면적 × lux ÷ 효율 손실로 필요 ANSI 루멘을 산출한다.

필요 lumen ≈ 면적(m²) × 목표 lux × 1.4 (엣지블렌딩/입사각 손실 보정)

       

      정면  32 m² × 350 lux × 1.4 = 약 15,680 lm  ⇒  12,000 lm급 1대로 약 270 lux (적정)

      측면  24 m² × 350 lux × 1.4 = 약 11,760 lm  ⇒  12,000 lm급 1대로 약 350 lux (충분)

      바닥  48 m² × 350 lux × 1.4 = 약 23,520 lm  ⇒  10,000 lm × 2대 (오버랩 효과 포함) 약 290 lux

주의  관객/콘텐츠 톤이 어둡고 농밀한 경우 200 nit 이상이 필요할 수 있다. 그 경우 13,000 lm급 또는 바닥은 4대 분할로 상향 검토.

# 5. 스크린 / 투영면 마감 사양

## 5.1 벽면 (정면 + 좌·우)

벽 본바탕은 평탄도가 우선이다. 합판·MDF·석고보드 도배 후 퍼티-샌딩으로 평탄화한 뒤 프로젝션 전용 페인트를 시공한다. 일반 무광 화이트 페인트는 실제 게인이 0.7~0.85로 떨어지고 핫스팟이 생기므로 권장하지 않는다.

| 제품 | 게인 / 색온도 | 특성 | 권장 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Goo Systems Reference White | 0.95 / D65 | 광시야각, 색재현 우수 | 벽 3면 표준 |
| Screen Goo CRT Pro | 1.20 / D65 | 약간의 게인, 명실 견딤 | 예산 여유 시 정면 |
| Paint On Screen S1 | 1.05 / 약간 cool | 광시야각 | 벽 3면 차선 |
| 일반 무광 화이트 (예: 던에드워드 EVRC-DC) | 0.7–0.85 | 비추천 — 핫스팟 | 예산 극도 제약 시 한정 |

- 도장 시공 순서: 바탕 평탄화 → 전용 프라이머 1회(블랙) → 베이스 코트(미디엄 그레이) → 전용 페인트 2~3회 스프레이 → 24h 건조

- 면 평탄도: 3m 직각자 기준 ±2mm 이내. 이음새는 V-cut + 퍼티 + 메쉬테이프 + 샌딩으로 무이음 처리

- 도장 후 광택: "무광/매트" — 60° 광택계 측정 시 5 GU 이하

## 5.2 바닥

바닥은 (1) 관객이 밟고 다닌다는 점, (2) 위에서 투영하는 광량을 잃지 않아야 한다는 점, (3) LiDAR가 사람 인식을 위해 적당한 마감을 가져야 한다는 점이 요구된다.

| 옵션 | 구성 | 특성 / 권장 여부 |
| --- | --- | --- |
| A. 프로젝션 비닐 시트 | Rosco Adagio Tour Vinyl (White) 위에 PVC 클리어 코팅 | ⭐ 권장 — 보행 내구성 + 공연용 마감, 게인 ≈ 0.9, 시공·교체 용이. 단가 m²당 약 8–12만원 |
| B. 에폭시 셀프레벨링 + 화이트 페인트 | 평탄 콘크리트 위 에폭시 셀프레벨링 + 프로젝션 페인트 | 평탄도 최상, 광택 조절 가능. 단점: 시공 후 스크래치 보수 어려움 |
| C. 화이트 라미네이트 또는 마모리움 | 병원·전시장용 마모리움 화이트 | 청소·내구성 우수, 게인 0.85, 일부 광택 핫스팟 가능성 |
| D. 합판 + 프로젝션 페인트 | CDX 합판 + 무광 매트 + 클리어 코트 | 단기 설치 적합 — 장기 운영 시 처짐·스크래치 |

LiDAR 호환성  LiDAR가 사람을 인식하는 영역은 바닥에서 일정 높이 이상이므로 바닥 자체의 반사율은 인식에 거의 영향이 없다. 다만 너무 광택이 높으면 IR 레이저 반사가 노이즈로 잡힐 수 있어 60° GU 10 이하의 매트 마감을 권장.

## 5.3 비투영면 (천장, 후벽, 도어)

- 프로젝터에서 직간접 누광이 떨어지는 모든 비투영면은 무광 검정(Musou Black 또는 Mat Black 4C)으로 마감 — 스트레이 라이트 차단으로 콘트라스트 향상

- 관객 출입구는 암막 커튼 2중(블랙아웃 + 차광) — 외부 광 유입 0 lux 목표

- 천장 노출 부재(트러스/덕트)는 무광 검정 도장 또는 검정 펠트로 감싸기

# 6. 마운트 및 구조물

## 6.1 마운트 권장사항

- 5대 모두 천장 강체 마운트 — 미세조정(요/피치/롤 ±5° 각각 무단계) 가능 모델 필수

- 프로젝터 본체 무게의 4배 이상 적재 안전계수, 추천 SWL 50kg 이상 모델

- 렌즈 시프트 활용을 위해 프로젝터 본체가 마운트와 충돌 없이 자유 슬라이드 가능해야 함

| 용도 | 권장 모델 | 내하중 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 벽면 3대 | Chief LCM1U + RPMA 컬럼 (가변 길이) | 70 kg | 컬럼 길이 30–60cm 가변 |
| 바닥 2대 | Chief RPMA + 보조 사이드 마운트 | 70 kg | 바닥 향 90° 회전 안정성 확인 |
| 예산 대안 | B-Tech BT899XL | 50 kg | 국내 수급 용이 |
| 풀 트러스 옵션 | 300 × 300 mm 알루미늄 박스 트러스 + 프로젝터 클램프 | 시공 따름 | 콘서트장 수준 안정성, 비용↑ |

## 6.2 구조 검토 항목

- 천장 슬래브 또는 트러스의 적재 능력 확인 (앵커 1개당 100 kg 이상 안전 인장강도 권장)

- 마운트 + 프로젝터 + 케이블 + 진동 여유분 = 약 60–80 kg/위치. 5위치 합계 약 400 kg

- 지진/충격 대비 보조 안전 와이어(스틸) 1개 이상 필수 — 추락 방지

- 프로젝터 흡기/배기구가 마운트·천장과 최소 30 cm 이상 이격되어야 발열 누적 방지

- 전원·신호 케이블은 마운트 컬럼 내부 또는 케이블 트레이로 깔끔히 정리

# 7. 영상 신호 분배 시스템

## 7.1 GPU 출력 구성

단일 PC, 단일 GPU(RTX 4080/4090) 기준 4개의 DisplayPort 1.4 출력을 활용한다. 5채널 중 4채널은 GPU 직결, 바닥 1채널은 4K 단일 출력 후 외부 분배기로 분할한다.

| GPU 출력 | 연결 대상 | 신호 형식 | 해상도 | 거리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP1 | PJ-F (정면) | DP→HDMI 액티브 | 1920×1080@60 | 약 12 m |
| DP2 | PJ-L (좌측) | DP→HDMI 액티브 | 1920×1080@60 | 약 10 m |
| DP3 | PJ-R (우측) | DP→HDMI 액티브 | 1920×1080@60 | 약 10 m |
| DP4 | Datapath FX4 입력 | DP | 3840×1080@60 | 약 1 m |
| FX4-OUT1 | PJ-FL1 (바닥) | HDMI | 1920×1080@60 | 약 8 m |
| FX4-OUT2 | PJ-FL2 (바닥) | HDMI | 1920×1080@60 | 약 8 m |

## 7.2 Datapath FX4 (또는 Matrox QuadHead2Go) 선택

바닥 2대를 OS상 단일 디스플레이로 인식시키려면 1개 입력을 받아 다중 출력으로 정확히 픽셀 분할하는 장비가 필요하다.

| 장비 | 입력/출력 | 사용 권장도 |
| --- | --- | --- |
| Datapath FX4 | 1×DP/HDMI 4K → 4×HDMI 1080p | ⭐ 1순위 — 설정 GUI 직관적, 픽셀 정합 정확, 베젤 보정 등 풍부 |
| Matrox QuadHead2Go Q185 | 1×HDMI 4K → 4×HDMI 1080p | 대안 — 펌웨어 안정적, 단가 약간 ↓ |
| 단순 GPU 4-out 직결 | GPU에서 직접 5번째 출력 | 메인보드 PCIe + 추가 GPU 또는 Matrox 보조카드 필요. FX4보다 트러블슈팅 어려움 |

FX4 설정 팁  입력 해상도를 정확히 3840×1080@60Hz로 잡고, "Stretched / Custom Layout" 모드에서 OUT1=좌측 1920×1080, OUT2=우측 1920×1080으로 분할. EDID는 Display 1만 활성화하여 OS가 단일 디스플레이로 인식하게 한다.

# 8. 워핑 / 엣지 블렌딩 (MadMapper)

## 8.1 MadMapper 라이선스/버전

- MadMapper 5 Pro (Mac/Windows) — 워핑·블렌딩·미디어 제어 통합

- Spout 입력 무제한, 출력 디스플레이 무제한 (라이선스 1식으로 5채널 처리 가능)

- 대안 — Resolume Arena (워핑 가능, 블렌딩은 약간 약함), VIOSO (자동 카메라 캘리브레이션 강점, 단가↑)

## 8.2 면별 매핑 워크플로우

- Unity → KlakSpout 플러그인으로 5개 면을 각각 별도 Spout 송출 (Front, Left, Right, FloorAB)

- MadMapper에서 Spout 입력 5개를 각각 별도 Surface로 받기

- 각 Surface를 4-corner Warp + Mesh Warp(필요 시 8×8 grid)로 실제 투영면 코너에 정합

- 바닥 2대는 단일 캔버스(3840×1080)로 받아 Group 처리 → 가운데 1m 영역에 Edge Blend 적용 (감마 2.2 곡선)

- 정면-좌측, 정면-우측 코너의 천이 영역(있는 경우)은 콘텐츠 단계에서 Mask로 가리고 MadMapper에서 페더링 0–10% 정도만 적용

## 8.3 콘텐츠 측 캔버스 분할

Unity에서 카메라 5개를 두지 않고, 단일 가상 공간을 그린 뒤 카메라를 면별 off-axis로 배치하는 방식이 콘텐츠 일관성에 유리하다. 자세한 내용은 §13 참조.

# 9. 케이블 사양 및 결선

## 9.1 영상 신호 케이블

| 구간 | 신호 | 권장 케이블 | 권장 길이 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC ↔ PJ-F | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 15 m | 플레너블, 한 방향 마킹 확인 |
| PC ↔ PJ-L/R | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 10 m | 동일 |
| PC ↔ FX4 입력 | DP 1.4 4K60 | Club3D CAC-1085 액티브 DP | 1.5 m | 짧고 두꺼운 케이블 |
| FX4 ↔ PJ-FL1/2 | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 8 m | 동일 |
| (대안) | HDBaseT | Cat6A STP + Atlona AT-HDR-EX-100CEA | ~70 m | 90m 룸 등 장거리 시 |

- 광 HDMI 권장 이유: 15m 이상 일반 동축 HDMI는 신호 끊김·블랭킹 오류 다발. 광 HDMI는 30m까지 안정적, EMI 면역

- 여유 길이: 실측치 + 1.5m. 마운트 포지션에서 PC까지 천장 트레이 경유 거리 정확히 측정 후 발주

- 커넥터 보호: 천장에서 프로젝터에 들어가는 마지막 30cm는 헤어핀 굽힘 금지, 케이블 베일 사용

## 9.2 네트워크 / PoE 케이블 (LiDAR)

| 구간 | 케이블 | 길이 권장 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PoE 스위치 ↔ LiDAR1 | Cat6A STP | 20 m | PoE+ (IEEE 802.3at) 30W 이상 지원 |
| PoE 스위치 ↔ LiDAR2 | Cat6A STP | 20 m | 동일 |
| PoE 스위치 ↔ Show PC | Cat6A STP | 5 m | 데이터 트래픽 분리 위해 PC에는 별도 NIC 권장 |

## 9.3 전원 케이블 / 배전

- 각 프로젝터는 220V 단상 / 약 600–900W 소비. 회로 기준 16A에 프로젝터 2대 최대

- 회로 분배 — 회로A: PJ-F + PJ-L / 회로B: PJ-R + PJ-FL1 / 회로C: PJ-FL2 + PC + LiDAR

- UPS — Show PC와 LiDAR/네트워크는 1500VA UPS 1대로 보호 (전력 글리치 시 데이터 보호)

- 차단기는 누전차단(ELB) + 과전류 차단 모두 적용, 프로젝터 측에 EMI 필터 멀티탭 사용 권장

# 10. PC (Show 머신) 사양

## 10.1 권장 사양

| 컴포넌트 | 권장 모델 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core i7-14700K 또는 i9-14900K | Unity 메인 스레드 + TouchDesigner 보조 처리, 단일 스레드 성능 중요 |
| GPU | NVIDIA RTX 4080 SUPER (16GB) — 최소 / RTX 4090 (24GB) — 권장 | 5채널 1080p 합성 + 파티클 + Spout 송수신, DP 1.4 출력 4개 |
| 메모리 | DDR5 32GB (16×2, 5600MHz) | Unity Editor + MadMapper + TouchDesigner 동시 실행 시 약 18GB 사용 |
| 저장장치 (OS/앱) | NVMe SSD 1TB (Samsung 990 Pro) | 부팅·앱 로딩 속도 |
| 저장장치 (미디어) | NVMe SSD 2TB (영상소스) | Video Texture 4K 소스 시 시퀀스/프록시 보관 |
| 메인보드 | Z790 ATX, M.2 슬롯 3개 이상 | 확장성, USB 다수 |
| 파워 | 1000W 80+ Gold (Seasonic Focus PX-1000) | GPU 풀로드 + 여유 |
| 케이스/쿨링 | ATX 풀타워 + 360mm 라디에이터 AIO + 전·후 흡배기 팬 | 24시간 운영 시 발열 안정성 |
| 네트워크 | Intel I226-V 2.5GbE 내장 + 추가 NIC (Intel I350-T2) | LiDAR 트래픽 격리 |
| OS | Windows 11 Pro 23H2 (또는 Win 10 LTSC IoT 2021) | 드라이버 호환·업데이트 통제 |

## 10.2 OS 운영 설정

- Windows Update — 활성 운영 기간 동안 일시 중지 (자동 재부팅 차단)

- 전원 옵션 — "고성능" 또는 "최고 성능", 화면 끄기/슬립 모두 사용 안 함

- NVIDIA 제어판 — "전력 관리 모드: 최대 성능 우선", G-Sync 비활성화, 수직 동기화 ON

- 백그라운드 앱 비활성화, 텔레메트리/Defender 실시간 검사를 운영 시간 동안 일시 정지

- 자동 시작 — Show PC 부팅 시 Unity 빌드 + MadMapper + TouchDesigner가 순서대로 실행되는 배치 스크립트 등록

# 11. LiDAR 인터랙션 시스템

## 11.1 POE Lidar F1 개요

Slamtec(또는 동급) PoE LiDAR F1은 단일 평면(2D) 스캔 방식의 산업용 라이다로, 25m 반경, 360° 또는 270° 시야각을 가진다. 2대를 룸 대각선 코너에 배치해 사각지대를 상호 보완한다.

- 스캔 면 높이: 바닥에서 약 15–25cm 위 (사람의 발목/정강이 인식)

- 갱신율: 10–15 Hz (POE F1 표준)

- 인식 거리: 0.05–25 m (사람 인식 적정 거리 0.5–10 m)

## 11.2 배치

| 장비 | 위치 | 높이 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LiDAR1 | 룸 좌측 후방 코너 (x = −4m, z = −3m) | 20 cm | 정면-우측 절반 커버 |
| LiDAR2 | 룸 우측 전방 코너 (x = +4m, z = +3m) | 20 cm | 정면-좌측 절반 커버 (대각 보완) |

대각선 배치 이유  두 LiDAR가 같은 면에 평행하게 놓이면 관객이 한 쪽 LiDAR의 사각에 있을 때 다른 LiDAR도 같은 사각에 빠지기 쉽다. 대각선 코너 배치는 한 LiDAR의 사각이 다른 LiDAR의 직시야 안에 있게 만들어 검출 신뢰성을 크게 높인다.

## 11.3 데이터 파이프라인

- 각 LiDAR가 PoE를 통해 PC에 점군(point cloud) 또는 스캔 라인 패킷 송출 (UDP, 보통 SDK 제공)

- TouchDesigner의 Lidar / TCP-UDP CHOP에서 두 라이다의 포인트를 받아 동일 좌표계로 융합

- TouchDesigner에서 평균 군집화(blob detection) → 사람 N명의 (x, z, id) 좌표 추출

- OSC Out CHOP으로 Unity에 좌표 송신 (예: /person/1 [x, z], /person/2 [x, z], …)

- Unity에서 OSC Receiver(예: extOSC, OscJack 패키지)로 좌표를 받아 파티클 시스템 ID/위치에 매핑

## 11.4 캘리브레이션 좌표 정합

- LiDAR 원점과 콘텐츠 좌표계(룸 중앙 0,0)의 정합은 4개 기준점(룸 코너 또는 알려진 위치)을 측정해 2D affine 변환으로 산출

- TouchDesigner에서 affine 매트릭스 적용 후 OSC 송출하면 Unity는 단순히 받기만 하면 됨

- 정합 검증 — 콘텐츠 측에서 받은 좌표를 디버그 마커로 시각화 + 실제 사람 발 위치와 비교

# 12. 소프트웨어 스택

## 12.1 필수 소프트웨어

| 소프트웨어 | 버전 | 용도 / 설정 메모 |
| --- | --- | --- |
| Windows 11 Pro | 23H2 이상 | 운영 OS |
| Unity | 2022.3 LTS (또는 6 LTS) | Built-in RP 또는 URP 권장. HDRP는 멀티 디스플레이 출력 시 까다로움 |
| KlakSpout | v0.6+ | Unity → MadMapper로 Spout 송출. UPM 패키지로 설치 |
| MadMapper | 5.x Pro | 워핑/블렌딩/색보정. Spout 입력 활성화 |
| TouchDesigner | 2023.x Commercial 이상 | LiDAR 융합·블롭 검출·OSC 송출 |
| LiDAR Vendor SDK | 제조사 최신 | POE F1 SDK / SLAMWARE Connect |
| extOSC (Unity) | 최신 | OSC 수신 컴포넌트 |
| Datapath FX Tools | 최신 | FX4 레이아웃 설정 |
| NDI Tools | 최신 (옵션) | 관리자 모니터링 시 화면 미러링 |
| Resolume Arena | 7.x (옵션) | MadMapper 비상 백업 |

## 12.2 라이선스 정리

- Unity Pro — 상용 미디어아트 전시 시 라이선스 필요

- MadMapper Pro — 1식 (Show PC 인증)

- TouchDesigner Commercial — 1식 (LiDAR 융합 활용 시 Non-Commercial 부족)

- Windows 11 Pro — 1식 (LTSC IoT 사용 시 별도 라이선스 채널)

## 12.3 Unity 프로젝트 셋업 가이드

- Player 설정 — Resolution: 1920×1080 (Spout 출력 기준), Display Resolution Dialog: Disabled, Run In Background: ON

- Quality 설정 — VSync 1, Anti-Aliasing 4x MSAA(파티클 많으면 2x), Shadow Cascade 2

- Spout 송출 — 면별 Camera 5개 + 각 카메라 출력에 KlakSpout Sender 컴포넌트 연결, 각 송신 이름은 Front/Left/Right/FloorA/FloorB

- OSC 수신 — extOSC Receiver를 Singleton 객체에 두고, 메시지 라우터를 통해 파티클 시스템에 위치 전달

- Build — Windows Standalone, x86_64, IL2CPP, "Run In Background" ON

# 13. 콘텐츠 캔버스 / Off-axis 보정 가이드

## 13.1 좌표계와 가상 룸

Unity 안에 실제 룸과 동일한 8m × 6m × 4m의 가상 룸을 만들고, 4면에 각각 RenderTexture 카메라 또는 Cubemap 카메라를 배치한다. 콘텐츠는 이 가상 룸 안의 입체 공간으로 설계되며, 각 카메라는 자기 면을 향한 off-axis frustum을 가진다.

## 13.2 Off-axis Frustum (각 면 카메라)

관객 시점(스윗스팟, 보통 룸 중앙 1.6m 높이)에서 본 가상 카메라가 아니라, 각 투영면의 4개 코너를 정확히 비추는 비대칭 절두체(asymmetric frustum)로 카메라를 설정한다. Unity에서는 Camera.projectionMatrix를 직접 설정하거나 `Matrix4x4.Frustum`을 사용한다.

// 면의 4개 코너에서 off-axis frustum 매트릭스 산출 예시 (의사 코드)

      Vector3 viewer = new Vector3(0, 1.6f, 0);  // 관객 스윗스팟

      Vector3[] surfaceCorners = ...;            // 면의 월드 4코너

       

      // view 행렬 = LookAt(viewer, surfaceCenter, Vector3.up)

      // 코너를 view 공간으로 변환 후 left/right/bottom/top 산출

      // Camera.projectionMatrix = Matrix4x4.Frustum(l, r, b, t, near, far);

- 정면 카메라: 관객 스윗스팟에서 정면 8m × 4m을 바라보는 off-axis frustum

- 좌·우 카메라: 동일 스윗스팟에서 측면을 바라보는 off-axis frustum (대칭)

- 바닥 카메라: 관객을 위에서 내려다보는 top-down 방식 (off-axis 미적용 또는 약하게 적용)

## 13.3 그림자 회피를 위한 콘텐츠 디자인

- 정면 콘텐츠의 핵심 시선 영역(높이 1.4–2.0m, 가로 중앙 ±2m)은 가장 디테일 있는 영상 — 관객 머리/어깨 그림자가 떨어지지 않는 영역

- 바닥 콘텐츠는 관객 주변 1m 반경에 인터랙티브 파티클 — 그림자가 자기 발 아래로 떨어지므로 거꾸로 자연스러운 효과로 활용

- 측면 콘텐츠는 정면을 보는 관객 시야 주변시(peripheral)에 들어가므로 디테일보다 분위기·움직임이 중요

## 13.4 영상 소스 사양

| 항목 | 권장 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 소스 영상 코덱 | HAP / HAP Q (또는 NotchLC) | GPU 디코딩, 실시간 텍스처 적합 |
| 프레임레이트 | 60fps | Unity 출력과 일치 |
| 해상도 | 면별 마스터 4K (3840×2160) | 워핑 후 1080p 출력 시 디테일 보존 |
| 컬러스페이스 | Rec.709 / sRGB | 기본 |
| 오디오 | 24bit/48kHz, 7.1ch (옵션) | 서라운드 사운드 시 |

# 14. 구축 절차 (단계별)

## 14.1 Phase 0 — 사전 설계 (D-30 ~ D-21)

- 현장 실측 — 8m × 6m × 4m 명목 치수에 대한 실제 마감 후 치수 확인 (벽 직각도, 바닥 평탄도)

- 전기 회로 점검 — 단상 16A × 3회로 이상 가용성 확인, 누전차단 검토

- 구조 검토 — 천장 슬래브/트러스의 적재 능력, 앵커 종류 결정

- 장비 발주 — 프로젝터·렌즈·마운트·FX4·케이블·LiDAR·PC (리드타임 4–8주 항목 우선)

- 도면 확정 — 마운트 좌표, 케이블 트레이 경로, 콘센트 위치, LiDAR 위치 도면 v1

## 14.2 Phase 1 — 마감 공사 (D-20 ~ D-10)

- 비투영면 무광 검정 시공 (천장, 후벽, 도어 둘레)

- 정면·좌·우 벽면 평탄화 → 프로젝션 페인트 시공 (퍼티 → 프라이머 → 베이스 → 도장 2~3회)

- 바닥 마감 — Adagio Vinyl 시공 또는 에폭시 셀프레벨링 + 화이트

- 전기 콘센트·케이블 트레이 매립, 천장 마운트 앵커 시공

- 암막 커튼·도어 차광 마감

## 14.3 Phase 2 — 장비 설치 (D-9 ~ D-5)

- 마운트 5개 위치에 컬럼/브래킷 설치 — 정면 1, 좌 1, 우 1, 바닥용 천장 2

- 프로젝터 5대 마운트 부착 + 안전 와이어 결속

- 전원 케이블 결선 + 영상 케이블 풀어서 PC룸까지 트레이 경유

- LiDAR 2대를 좌후·우전 코너 20cm 높이에 설치, PoE Cat6A 결선

- Show PC + Datapath FX4 + PoE 스위치 + UPS 랙에 정리

## 14.4 Phase 3 — 1차 점등 / 거친 정렬 (D-4 ~ D-3)

- PC와 프로젝터 1대씩 연결해 신호 인식 확인 (5채널 모두 디스플레이로 인식)

- Datapath FX4 레이아웃 설정 (3840×1080 → 2×1920×1080)

- 각 프로젝터에 그리드 패턴 송출 → 코너가 면에 들어오도록 거친 zoom/lens shift 정렬

- 마운트 미세조정 후 모든 프로젝터의 키스톤은 0(렌즈 시프트로만 보정) 상태로 픽스

## 14.5 Phase 4 — 캘리브레이션 (D-2)

- MadMapper에서 면별 4-corner Warp 정밀 정합 (1mm 단위)

- 바닥 2대 엣지 블렌딩 (오버랩 1m, 감마 곡선 2.2)

- 색·휘도 매칭 — 모든 면에 50% 그레이 송출 후 휘도계로 측정해 색온도/감마 보정

- Unity 콘텐츠 → Spout → MadMapper 라우팅 검증

- LiDAR ↔ TouchDesigner ↔ Unity OSC 좌표 정합 검증

## 14.6 Phase 5 — 리허설 / 안정성 시험 (D-1)

- 실제 콘텐츠 풀 플레이 1회 (8시간 무정지 테스트)

- 관객 동선 시뮬레이션 (5–20명 더미)으로 LiDAR 인식·파티클 응답 확인

- 백업 절차 검증 — PC 재부팅 시 자동 시작 확인, MadMapper/Unity 재시작 절차 문서화

- 체크리스트(§15) 100% 통과 후 오픈 승인

# 15. 캘리브레이션 / 검수 체크리스트

## 15.1 기하 정합

| 항목 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 면별 4-corner 정합 오차 | < 5 mm | 실측 줄자 + MadMapper 핀 코너 |
| 바닥 2대 오버랩 정밀도 | < 2 mm | 체커 패턴 출력 후 시각 검수 |
| 엣지 블렌딩 평활성 | 시각적 이음새 없음 | 50% 그레이 송출 시 밴딩 확인 |
| 프로젝터 키스톤 | 디지털 키스톤 사용 0% | 렌즈 시프트로만 보정 |

## 15.2 휘도/색 정합

| 항목 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 면별 평균 휘도 | 목표 ±15% | Sekonic L-758D 또는 Konica Minolta CL-200A로 9포인트 측정 |
| 색온도 | 면 간 ΔE < 5 | X-Rite i1Display로 측정 |
| 균일도 (min/avg) | > 0.65 | 면당 9–25포인트 측정 |
| 블랙 레벨 | < 1 nit (암실) | 전 화면 0% 블랙 시 측정 |

## 15.3 인터랙션 / 시스템

- LiDAR 좌표 ↔ Unity 콘텐츠 좌표 오차 < 10 cm

- OSC 통신 지연 < 50 ms (감각상 즉각)

- Unity 프레임레이트 60fps 안정 (드롭 < 1%)

- 8시간 연속 가동 시 GPU 온도 < 80°C 유지

- PC 부팅 → 콘텐츠 자동 실행까지 < 3분

# 16. 운영 및 유지보수

## 16.1 일일 운영 절차

- 오픈 30분 전: PC 부팅 → 자동 시작 스크립트 실행 → MadMapper/Unity 정상 가동 확인

- 운영 중: GPU 온도·프레임레이트 모니터링 (NDI 미러로 관제 PC에서 시청)

- 마감 시: Unity·MadMapper 종료 → PC 셧다운 → 프로젝터 셧다운 (셧다운 전 2분 쿨다운 권장)

## 16.2 주간/월간 점검

- 주 1회: 프로젝터 흡기 필터 점검·청소 (먼지 누적 시 광량 저하·고장)

- 주 1회: MadMapper 정합 점검 — 그리드 패턴 1회 송출해 코너 어긋남 확인

- 월 1회: 윈도우 보안 패치 적용 (운영 시간 외)

- 월 1회: LiDAR 정합 검증 — 알려진 위치에 더미 두고 좌표 일치 확인

- 분기 1회: 케이블 결속 점검, 프로젝터 펌웨어 점검

## 16.3 트러블슈팅 빠른 가이드

| 증상 | 1차 조치 |
| --- | --- |
| 1대 프로젝터 신호 없음 | 케이블/EDID 점검 → MadMapper 디스플레이 인식 → GPU 출력 점검 → 프로젝터 입력 소스 변경 |
| 바닥 2대 색이 다름 | MadMapper 색보정 슬라이더 → 프로젝터 OSD에서 컬러 모드 동일 확인 |
| 엣지 블렌딩 줄이 보임 | 감마 곡선 1.8↔2.2 토글 → 오버랩 폭 ±0.2m 미세조정 |
| LiDAR 좌표 튐 | PoE 케이블 점검 → TouchDesigner Smoothing 0.2 → 0.4 상향 → 한쪽 LiDAR만으로 폴백 |
| Unity 프레임 드롭 | GPU 온도/팬 → 파티클 카운트 줄이기 → MSAA 4x→2x |
| 전체 정전 후 복구 | UPS → PC 자동 부팅 → 자동 시작 스크립트 → 캘리브레이션 프리셋 자동 로드 |

# 17. BOM (Bill of Materials)

## 17.1 핵심 장비

| 카테고리 | 품목 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝터 (벽) | Panasonic PT-RZ12KU + 단초점 줌 렌즈 ET-DLE085 | 3 | 정면·좌·우 |
| 프로젝터 (바닥) | Panasonic PT-RZ970JL + 광각 렌즈 ET-DLE060 | 2 | 바닥 분할 |
| 신호 분배 | Datapath FX4 | 1 | 바닥 2대 단일화 |
| 마운트 | Chief LCM1U + RPMA 컬럼 (가변) | 5 | 천장 강체 마운트 |
| Show PC | 커스텀 빌드 (i9-14900K + RTX 4090 + 32GB) | 1 | §10 사양 |
| UPS | APC Smart-UPS 1500VA | 1 | PC + LiDAR 보호 |
| LiDAR | POE Lidar F1 (또는 동급) | 2 | 대각 코너 배치 |
| PoE 스위치 | 5포트 PoE+ Gigabit (TP-Link / Netgear) | 1 | LiDAR 2대 + PC |
| 소프트웨어 | MadMapper 5 Pro 라이선스 | 1 | 워핑/블렌딩 |
| 소프트웨어 | TouchDesigner Commercial 라이선스 | 1 | LiDAR 융합 |
| 소프트웨어 | Unity Pro 구독 | 1 | 연간 라이선스 |

## 17.2 케이블 / 부자재

| 품목 | 사양 | 수량 |
| --- | --- | --- |
| Lindy Optic Fiber HDMI | 15 m | 1 |
| Lindy Optic Fiber HDMI | 10 m | 2 |
| Lindy Optic Fiber HDMI | 8 m | 2 |
| Club3D 액티브 DP 1.4 | 1.5 m | 1 |
| Cat6A STP | 20 m | 2 |
| Cat6A STP | 5 m | 1 |
| 전원 멀티탭 (EMI 필터) | 6구, 220V/16A | 5 |
| 안전 와이어 (스틸) | SWL 50 kg | 5 |
| 케이블 트레이/덕트 | 천장 매립, 길이 현장 산출 | 일식 |
| 암막 커튼 | 도어 + 후방, 차광 100% | 일식 |

## 17.3 마감재

| 품목 | 사양 | 수량 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝션 페인트 (Goo Reference White) | 벽 3면 ≈ 80m², 2~3회 도포 | 약 8L 세트 × 2 |
| Rosco Adagio Tour Vinyl (White) | 바닥 8m × 6m + 마진 | 약 50 m² |
| 무광 검정 (Mat Black 4C) | 비투영면 | 약 60 m² |
| 퍼티/프라이머/마스킹 | 벽 평탄화 부자재 | 일식 |

# 18. 부록

## 18.1 결정이 필요한 항목

- 정면을 향한 관객 스윗스팟의 정확한 위치(룸 중앙 vs. 후방으로 1m 후퇴) — 콘텐츠 기획에서 확정

- 콘텐츠 톤(밝음/어두움)에 따른 광량 추가 검토 (어두운 톤 우세 시 13,000 lm급 상향)

- 관객 인원 상한 — 동시 입장 20명 vs 30명 (후자는 LiDAR 추적 부하 증가)

- 관제 PC(NDI 미러) 별도 운영 여부 — 보안/안정성 vs 비용

- 백업 PC 운영 여부 — 라이브 운영 일수 길면 권장

## 18.2 참고 자료

- Panasonic Projector Lens & Throw Calculator — https://eww.pavc.panasonic.co.jp/ProjCalc/

- Datapath FX4 User Guide — datapath.co.uk

- MadMapper Documentation — madmapper.com/documentation

- Unity KlakSpout — github.com/keijiro/KlakSpout

- TouchDesigner LiDAR workflow — derivative.ca/community-post

## 18.3 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-06 | 곽태진 | 초판 발행 |